## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 政务信息发布中心工作经费
主管预算部门 |  | 天津市人民政府办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民政府办公厅政务信息发布中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标：认真落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务，通过加强市政府门户网站信息内容建设，优化提升内容运营服务，不断增强市政府门户网站公开和互动功能，为群众和企业提供良好的服务。 |  |  | 认真落实新时代政务公开工作的部署，围绕全市政府网站提质增效，进一步丰富市政府门户网站信息内容，加大公共企事业单位信息公开力度，创新开展常见政策、办事服务等系列问答解读，高质量做好政务双微专题发布，传播影响力不断提升，英文版网站访问量稳步增加，以公开促发展、推动法治政府建设取得良好效果。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及 改进措施
|  | 年度资金总额 | 102 | 102 | 97.8 | 10 | 9.6 | 95.9 | 市政府公报因跨年印制和邮寄费用综合结算,使得部分预算需转下一年度支付，因此全年执行数与预算数略有差异。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 102 | 102 | 97.8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天津政务网内容 维护（图文发布） | ≥10000篇 | 12000篇 | 2 | 2
|  |  | 天津政务网 专题制作 | ≥10个 | 10个 | 2 | 2
|  |  | 政策解读（视频、音频、图片）。 | ≥50个 | 60个 | 2 | 2
|  |  | “天津政务信息发布”微博微信运维保障 | ≥2000篇 | 3252篇 | 2 | 2 | 主要是调整信息发布范围，增加发布内容。
|  |  | 年度印制发行 政府公报 | ＝24期 | 24期 | 2 | 2
|  |  | 政民零距离 平台维护 | ＝1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 外文版网站月度 内容保障 | ≥6条 | 6条 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 天津政务网内容 维护准确度 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 天津政务网专题 制作栏目数 | ≥3个 | 3个 | 2 | 2
|  |  | 政策解读视频、 音频、图片形式 制作转发量。 | ≥1000次 | 5000次 | 2 | 2 | 主要是调整发布范围，部分内容受关注度较高，转发量大幅提升。
|  |  | “天津政务信息发布”微博微信运维保障内容准确度 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 政府公报 印刷合格率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 政民零距离 平台分拨率 | ≥95% | 96.4% | 2 | 2
|  |  | 外文版网站 翻译准确度 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 及时制作天津 政务网专题 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 及时制作政策解读视频、音频、图片。 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 及时运维保障“天津政务信息发布”微博微信 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 及时编发政府公报 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 及时维护政民 零距离平台 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 按期更新外文版网站 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 网站、平台运维费用 | ≤92万元 | 91.6万元 | 5 | 5
|  |  | 印制发行政府公报 | ≤10万元 | 6.2万元 | 5 | 3 | 市政府公报因跨年印制和邮寄综合结算需转年支付，将按期做好支付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务。 | 落实 | 落实 | 10 | 10
|  |  | 政务公开工作 提质增效 | 是 | 是 | 10 | 10
|  |  | 我市国际化水平 不断提升 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.6