## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市政府驻京办招待所履职保障项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民政府驻北京办事处招待所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标：修缮驻京办招待所设施，提升硬件设施，消除安全隐患，确保高质量完成服务保障工作。 |  |  | 履职保障项目已全部完成，政采部分预算103.2万元，实际支付100.9万元，节约资金2.3万元；非政采部分预算61.8万元，实际支付61.8万元。为主动适应服务保障任务迅速增加、服务要求进一步提高的现实需要，对招待所两院区硬件设施进行全面排查梳理，特别是对西四院区进行手机通讯和网络信号维修改造升级，对和平里院区进行燃气空调热泵机组维修、对消防水箱进行改造维修、改造大床房、对大理石进行结晶维护保养等，根据服务保障任务需要和实际工作运行情况，科学统筹安排、调整施工进度计划，周密细致组织工程安全实施，并加强内部安全管理，确保市政府驻京办招待所履职保障项目各环节衔接顺畅，圆满完成年初既定目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 165 | 165 | 162.7 | 10 | 9.9 | 98.6 | 项目预算为165万元，实际支付金额162.7万元，节约2.3万元。今后加强预算管理，做到预算精准。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 165 | 165 | 162.7 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成维修维保项目 | 2项 | 2项 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 工程质量符合 验收标准 | 符合国家及 行业标准 | 符合国家及行业标准 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按时完成全部 项目内容 | 12月底 | 12月底完成 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 控制项目成本 | 不高于165万元 | 162.7万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市级领导 在京工作需要 | 高质量完成 服务保障工作 | 聚焦“四个善作善成”重要要求，聚焦京津冀协同发展和推动高质量发展“十项行动”，全力服务“三新”“三量”等重点工作。坚持高质量、高标准、精细化服务，在服务态度、服务质量、服务水平上下功夫，抓落实抓效果，全力做好市级领导在京服务保障工作，充分发挥职能作用，圆满完成各项服务保障任务。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现国有资产保值 | 延长设备使用寿命 | 根据不断提升的服务保障任务的要求，科学统筹安排，做好日常安全排查，及时发现潜在安全隐患，提高硬件设施安全运转能力。并根据不断提高服务保障承载能力和水平，适时开展维修保养等工作，有效延长设备使用寿命及高效运转周期。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9