## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市政府办公厅安全测评、链路租赁等购买服务项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民政府办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标：完成市政府办公厅所辖5个等级保护三级信息系统等级保护测评和密码测评工作，租赁市政府办公厅互联网、办公网和市政府总值班室网络链路共22条，完成光纤链路和网络监控预警升级。 |  |  | 完成市政府办公厅所辖5个等级保护三级信息系统的等级保护测评和密码测评工作，租赁市政府办公厅互联网、办公网和市政府总值班室网络链路共22条，完成光纤链路和网络监控预警升级。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 196.4 | 196.4 | 194.3 | 10 | 9.9 | 98.9 | 预算执行金额为中标金额，低于预算金额。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 196.4 | 196.4 | 194.3 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展等保测评的 系统数量 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 开展密码测评的 系统数量 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 租赁链路数量 | ≥22条 | 22条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 等级保护测评 合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 密码测评合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 本年度完成等级 保护测评 | 2024年6月底前完成等级保护测评 | 2024年6月底前取得测评报告，8月完成项目验收。 | 5 | 4 | 按时取得了测评报告，项目验收在本年度完成，但是按照项目实际进展情况没有在6月底之前完成验收。
|  |  | 本年度完成 密码测评 | 2024年6月底前完成密码测评 | 2024年6月底前取得测评报告，8月完成项目验收。 | 5 | 4 | 按时取得了测评报告，项目验收在本年度完成，但是按照项目实际进展情况没有在6月底之前完成验收。
|  | 成本指标 | 等级保护测评成本 | ≤60万元 | 59.2万元 | 5 | 5
|  |  | 密码测评成本 | ≤40万元 | 39.2万元 | 5 | 5
|  |  | 链路租赁等 购买服务成本 | ≤96.4万元 | 95.9万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 等级保护测评成效 | 达到国家等级保护测评要求，测评结果合格。 | 达到国家等级保护测评要求，测评结果合格。 | 10 | 10
|  |  | 密码测评成效 | 达到国家密码测评要求，测评结果基本符合。 | 达到国家密码测评要求，测评结果基本符合。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员 满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9